## Blad1
Strokenplanning
|  | week 1:maandag |  |  |  | week 1: dinsdag |  |  |  | week 1: woensdag |  |  |  | week 1: donderdag |  |  |  | week 1: vrijdag |  |  |  | week 2: maandag |  |  |  | week 2: dinsdag |  |  |  | week 2: woensdag |  |  |  | week 2: donderdag |  |  |  | week 2: vrijdag |  |  |  | week 3: maandag |  |  |  | week 3: dinsdag |  |  |  | week 3: woensdag |  |  |  | week 3: donderdag |  |  |  | week 3: vrijdag
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4
LeanBoard | bar: week 1:maandag blok 1 to week 1:maandag blok 2
| Teamafspraken maken | week 1:maandag blok 1: Allen; week 1:maandag blok 4: AVO; week 1: woensdag blok 4: AVO; week 1: donderdag blok 4: AVO; week 1: vrijdag blok 4: AVO; week 2: maandag blok 4: AVO; week 2: woensdag blok 4: AVO; week 2: donderdag blok 4: AVO; week 2: vrijdag blok 4: AVO; week 3: maandag blok 4: AVO; week 3: woensdag blok 4: AVO; week 3: donderdag blok 4: AVO
| Oriëntatie | week 1:maandag blok 1: Allen
| Doelen stellen | week 1:maandag blok 1: Allen
| Resultaten bedenken | week 1:maandag blok 1: Allen
Standaard zaken | bar: week 1:maandag blok 1 to week 1: donderdag blok 3
| StandUp meeting | week 1:maandag blok 1: Allen
Taken | bar: week 1:maandag blok 1
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten | week 1: donderdag blok 1: Allen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen | week 1:maandag blok 1: Allen; week 1: donderdag blok 1: Allen
Ontwikkelproces | bar: week 1:maandag blok 2 to week 1:maandag blok 4
| Horeca website opzoeken | week 1:maandag blok 1: Allen
| verslag beginnen | week 1:maandag blok 1: Allen
| Onderzoeken hoe een digitaal menu eruit ziet | week 1:maandag blok 1: Allen
| Klant eissen stellen | week 1:maandag blok 2: Allen
| teamoverleg | week 1:maandag blok 1: Allen
Voorbereiding | bar: week 1:maandag blok 3
| moodboard maken | week 1:maandag blok 1: Noah/Quintis
| storyboard maken | week 1: woensdag blok 1: Quintis
| github repository maken | week 1:maandag blok 2: Noah
| iedereen colaborator maken in github | week 1: woensdag blok 1: Noah
| leanboard maken | week 1:maandag blok 1: Noah/Quintis
| strokenplanning maken | week 1: woensdag blok 1: Mika
Programmeren | bar: week 1:maandag blok 4 to week 1: woensdag blok 4
| Basis layout | week 1: vrijdag blok 1: Allen
| Reserveringen | week 2: woensdag blok 1: Melle
kleurenpallet toepassen | bar: week 2: vrijdag blok 4 to week 3: maandag blok 4
| Keuzemenu maken | week 2: woensdag blok 1: Quintis
Algemene inhoud
| Menu maken | week 3: woensdag blok 1: Allen
| Vertaler | week 3: maandag blok 1: Mika
Testen | bar: week 1: woensdag blok 4 to week 1: donderdag blok 2
| Basis layout | week 1: vrijdag blok 1: Allen
| Reserveringen | week 2: woensdag blok 1: Melle
| Keuzemenu | week 2: woensdag blok 1: Quintis
| Menu | week 2: vrijdag blok 1: Allen; week 3: woensdag blok 1: Allen
| Vertaler | week 3: maandag blok 1: Mika
Presentatie/Verslag | bar: week 1: woensdag blok 4 to week 1: donderdag blok 3
| verslag maken | week 1:maandag blok 1: Allen
| presenteren | week 3: vrijdag blok 1: Allen
AVO
Iedereen werkt eraan
Quintis
Mika
Noah
Melle
Milan